СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2008 г. N 928

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Г. НОВОСИБИРСКЕ НА 2005 - 2007 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 23.06.2004 N 412

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы "Общественная безопасность в г. Новосибирске на 2005 - 2007 годы", принятой Решением городского Совета Новосибирска от 23.06.2004 N 412 (в редакции Решений городского Совета Новосибирска от 21.12.2005 N 170, от 27.03.2007 N 558, Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 N 780).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.03.2008 N 928

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В

Г. НОВОСИБИРСКЕ НА 2005 - 2007 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 23.06.2004 N 412

(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА

ОТ 21.12.2005 N 170, ОТ 27.03.2007 N 558, СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 31.10.2007 N 780)

Программа "Общественная безопасность в г. Новосибирске на 2005 - 2007 годы" (далее по тексту - Программа) принята Решением городского Совета Новосибирска от 23.06.2004 N 412.

Основной целью и задачами Программы являлось обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Новосибирске.

1. Выполнение цели и задач Программы

Поставленная цель и задачи Программы, направленные на повышение уровня общественной безопасности и правопорядка в городе Новосибирске, выполнены.

2. Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Контроль за реализацией Программы осуществлялся постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Исполнителями Программы являлись структурные подразделения мэрии города Новосибирска, управление внутренних дел по городу Новосибирску (далее по тексту - УВД по г. Новосибирску).

3. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Финансирование Программы

	N 

п.
	  Год   
	         Бюджет города        
	   Всего,  

тыс. рублей

	
	
	  план   
	  факт   
	 процент  

выполнения
	

	1 
	   2    
	    3    
	    4    
	    5     
	     6     

	1 
	  2005  
	 15861,0 
	 12342,7 
	   77,8   
	  12342,7  

	2 
	  2006  
	 4955,0  
	 4527,6  
	   91,4   
	   4527,6  

	3 
	  2007  
	 6425,0  
	 6242,7  
	   97,2   
	   6242,7  

	Итого:     
	 27241,0 
	 23113,0 
	   84,9   
	  23113,0  


4. Реализация мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по четырем направлениям:

1. Информационно-аналитическое обеспечение и учебно-просветительская работа.

В период реализации Программы проводились сбор, обобщение и анализ информации о факторах, влияющих на безопасность жителей города, для подготовки предложений с целью выработки своевременных и обоснованных управленческих решений.

Информация о деятельности правоохранительных органов по вопросам общественной безопасности регулярно размещалась в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска.

В рамках Программы во всех учреждениях образования и здравоохранения размещена информация, содержащая алгоритм поведения населения и персонала учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой или совершением террористических актов, происшествий природного или техногенного характера.

Разработана памятка "О порядке и правилах поведения населения при угрозе и совершении террористических актов", принятая решением антитеррористической комиссии г. Новосибирска. Такие памятки выданы руководителям территориальных общественных самоуправлений (далее по тексту - ТОС) для размещения в жилом секторе.

Подготовлены и размещены в местах массового пребывания граждан, подъездах жилых домов памятки по предотвращению телефонных мошенничеств, грабежей и разбойных нападений.

Для организации "обратной связи" органов внутренних дел с жителями города в рамках Программы в УВД по г. Новосибирску на постоянной основе действует телефон доверия (201-02-02).

В рамках проведения ежегодных выставок "Сиббезопасность" и "Спассиб" организованы и проведены научно-практические конференции, "круглые столы" и семинары по проблемам общественной безопасности при проведении городских общественных, культурных и спортивных мероприятий.

В отчетном периоде на базе муниципального учреждения дополнительного образования "Городской Центр образования и здоровья "МАГИСТР" проводились семинары и совещания по организации безопасности образовательного процесса в школах. Подготовлен и направлен во все общеобразовательные учреждения города информационный вестник образования, в котором опубликованы законы Российской Федерации, документы администрации Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Главного управления образования мэрии города Новосибирска, регулирующие вопросы безопасности, террористической защищенности образовательных учреждений.

Для укрепления связи участковых уполномоченных милиции (далее по тексту - УУМ) с населением, проживающим на административных участках, и оказания им помощи методического характера в рамках Программы в течение 2005 - 2006 годов еженедельно УВД по г. Новосибирску обеспечивалось газетой "Сибирь: Момент истины", которая поставлялась тиражом в 200 экземпляров.

2. Организационная и профилактическая работа во взаимодействии с правоохранительными органами, материальное и финансовое обеспечение.

Согласно плану организационных мероприятий Программы УВД по г. Новосибирску на территории города ежегодно проводились специальные профилактические мероприятия: "Метро - дети", "Мак - дети". Результатом их проведения стало выявление в общественных местах 53791 подростка, из которых 17713 - безнадзорных.

В 2005 году деятельность подразделений участковых уполномоченных милиции была рассмотрена на президиуме мэрии, по результатам которого принято Распоряжение мэра от 30.12.2005 N 10903-р "Об итогах выполнения Постановления мэра от 28.04.2001 N 860 "О мерах по улучшению организации работы участковых инспекторов милиции на административных участках" и задачах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции".

В соответствии с Программой в 2006 году было принято решение об увеличении с 01.01.2007 численности УУМ на 60 единиц, которые распределены по районам города в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Численность участковых уполномоченных милиции

	N 

п.
	 Район города  
	Численность УУМ

  в 2006 году, 

     единиц    
	   Введено    

дополнительно,

    единиц    
	Численность УУМ

  в 2007 году, 

     единиц    

	1 
	       2       
	       3       
	      4       
	       5       

	1 
	Дзержинский    
	       30      
	      8       
	       38      

	2 
	Железнодорожный
	       20      
	      2       
	       22      

	3 
	Заельцовский   
	       30      
	      4       
	       34      

	4 
	Калининский    
	       33      
	      10      
	       43      

	5 
	Кировский      
	       36      
	      8       
	       44      

	6 
	Ленинский      
	       61      
	      10      
	       71      

	7 
	Октябрьский    
	       43      
	      4       
	       47      

	8 
	Первомайский   
	       15      
	      4       
	       19      

	9 
	Советский      
	       25      
	      8       
	       33      

	10
	Центральный    
	       22      
	      2       
	       24      

	Итого:            
	      315      
	      60      
	      375      


В 2007 году в рамках Программы принято Распоряжение мэра от 12.04.2007 N 2842-р "О размещении участковых пунктов милиции и содержании помещений, выделенных для их работы", направленное на регламентацию порядка содержания помещений, выделяемых под размещение участковых пунктов милиции (далее по тексту - УПМ).

В 2005 - 2007 годах приобретена компьютерная и другая оргтехника для оснащения рабочих мест УУМ, размещен муниципальный заказ на поставку форменной одежды для экипировки УУМ и сотрудников патрульно-постовой службы милиции.

По результатам проводимой операции "Условник" в рамках реализации Программы на профилактический учет органами внутренних дел города Новосибирска поставлено 36122 гражданина, условно осужденных и условно досрочно освобожденных.

Одним из основных итогов реализации мероприятий Программы является тот факт, что УПМ стали центрами профилактики правонарушений по месту жительства граждан. Здесь на постоянной основе организована работа УУМ, сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и актива ТОС.

В настоящее время 34 УПМ размещены совместно с советами ТОС.

Активисты ТОС оказывают содействие сотрудникам милиции в вопросах обеспечения общественного порядка, проведения воспитательной работы с молодежью, лицами, состоящими на профилактическом учете органов внутренних дел районов города Новосибирска, и лицами, допускающими правонарушения в сфере общественных и семейно-бытовых отношений.

Стало практикой проведение в администрациях районов города Новосибирска коллегиальных совещаний по охране общественного порядка с приглашением руководства управлений внутренних дел по районам города Новосибирска, руководителей муниципальных образовательных учреждений, общественных объединений правоохранительной направленности, начальников служб безопасности и руководителей частных охранных предприятий.

Ежегодно проводились городские конкурсы на звание "Лучший участковый уполномоченный милиции г. Новосибирска" и "Лучший участковый пункт милиции г. Новосибирска". Победители конкурсов награждались Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премиями. Премия лучшим участковым выплачивалась в размере 15,0 тыс. рублей, членам коллективов лучших УПМ - по 7,0 тыс. рублей. Награждение проводилось в торжественной обстановке мэром города Новосибирска.

Смотры-конкурсы на звание "Лучший инспектор ГИБДД", "Лучший милиционер-водитель" и "Лучший милиционер" проводились УВД по г. Новосибирску. Победители конкурсов поощрялись начальником УВД по г. Новосибирску.

Для обеспечения общественной безопасности в рамках Программы проводилась работа по внедрению на территории города систем видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий. Выделены средства и оборудовано рабочее место оператора для контроля за работой видеокамер в дежурной части УВД по г. Новосибирску. Управлением общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами (далее по тексту - УОСиВАО) размещен муниципальный заказ на разработку пилотного проекта системы видеонаблюдения в Железнодорожном районе. Проведен ремонт системы видеонаблюдения на площади им. Ленина.

В целях оказания содействия гражданам в создании общественных формирований по охране общественного порядка финансовые средства, предусмотренные Программой, направлены для создания материальной базы взаимодействия УВД по г. Новосибирску с населением, закуплены комплекты переносных радиостанций.

В рамках Программы УОСиВАО совместно с комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска проведена работа по привлечению молодежи к обеспечению общественной безопасности на территории, прилегающей к высшим, средним специальным учебным заведениям и студенческим городкам. Проведены рабочие встречи с руководителями студенческих отрядов, в результате которых принято решение о создании городской Ассоциации молодежных дружинников "Студент".

Ежегодно перед началом учебного года уточнялся и согласовывался с Главным управлением внутренних дел по Новосибирской области перечень частных охранных предприятий, который был рекомендован руководителям учебных заведений для заключения договоров на оказание услуг по охране имущества школ и обеспечению безопасности детей при нахождении их на занятиях.

Финансовые средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы по совершенствованию безопасности в школах, направлялись на укрепление материально-технической базы кабинетов по организации безопасности жизнедеятельности (далее по тексту - ОБЖ). Приобретены комплекты мебели, учебно-методические и наглядные пособия, макеты автоматов Калашникова, мультимедийные пособия по курсу ОБЖ, оргтехника.

Средства, выделенные Программой на выплату муниципальной надбавки преподавателям ОБЖ, израсходованы на выплаты единовременных выплат преподавателям ОБЖ.

Ежегодно УОСиВАО разрабатывался график проведения и тематика занятий по служебной подготовке, проводимых руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска с начальствующим составом УВД по г. Новосибирску.

Обучение сотрудников подразделений милиции общественной безопасности способам оказания первой и неотложной медицинской помощи осуществлялось силами медицинской службы Главного управления внутренних дел по Новосибирской области.

Для укрепления материально-технической базы органов внутренних дел в рамках реализации Программы проведен ремонт служебных помещений: дежурной части УВД по г. Новосибирску, двух отделов милиции и одного УПМ. Приобретен автотранспорт для управлений внутренних дел по районам города Новосибирска, отдела милиции на метрополитене и медицинского вытрезвителя Ленинского района города Новосибирска. Размещен муниципальный заказ на изготовление эскизного проекта для строительства здания управления внутренних дел по Центральному району.

3. Экономическая безопасность и безопасность потребительского рынка.

Во исполнение Программы ежегодно планировалась и проводилась работа по укреплению безопасности функционирования оптово-розничных продовольственных и вещевых рынков, расположенных на Гусинобродском шоссе, ул. Петухова, и микрорынков, расположенных на территории районов города. УВД по г. Новосибирску совместно с управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска ежемесячно проводились рейды по проверке законности предпринимательской деятельности с привлечением заинтересованных органов.

На все действующие рынки оформлены паспорта безопасности, в которых отражены мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка. Данные паспорта безопасности в установленном порядке согласованы с органами внутренних дел и государственного пожарного надзора.

Всего за отчетный период к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере потребительского рынка привлечено 14235 правонарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 3416,3 тыс. рублей.

В рамках Программы принимались меры по проверке безопасности алкогольной продукции и соблюдению установленного порядка ее реализации.

На основе анализа содержания поступивших в 2005 - 2007 годах заявлений и обращений граждан и проведенных по ним проверок сформирована база данных адресов, по которым выявлялись факты реализации спиртосодержащей жидкости, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан.

К административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, привлечено 932 человека. Изъято из незаконного оборота 23114 литров алкогольной продукции.

В целях выявления и пресечения оборота фальсифицированных и контрафактных товаров на территории города в отчетном периоде регулярно проводились оперативно-профилактические мероприятия "Контрафакт" силами сотрудников подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка органов внутренних дел города. Изъято из незаконного оборота 70967 экземпляров видеопродукции с признаками контрафактности. Кроме того, изъяты 34502 единицы товаров народного потребления.

Управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с областным государственным учреждением "Управление ветеринарии города Новосибирска" разработан механизм сбора, транспортировки и утилизации биологических отходов организациями, перерабатывающими сырье животного происхождения. В рамках Программы проведено 25778 проверок предприятий по производству и обороту продукции животного происхождения.

В соответствии с мероприятиями Программы специалистами областного государственного учреждения "Управление ветеринарии города Новосибирска" во взаимодействии с управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска проводился:

мониторинг поступления на территорию города Новосибирска продукции животного происхождения;

мониторинг вывоза продукции животного происхождения с территории города Новосибирска.

4. Предупреждение террористических актов.

Вопросы обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий находились на постоянном контроле в антитеррористической комиссии города Новосибирска.

В отчетном периоде УОСиВАО организовывались и проводились комиссионные проверки состояния антитеррористической защищенности культурно-зрелищных учреждений, объектов торговли, учебных заведений и учреждений здравоохранения города, в ходе которых руководителям давались рекомендации по их оснащению системами видеонаблюдения.

В ходе комиссионных проверок спортивных, культурных и иных объектов ликвидировано 435 стихийных парковок автотранспорта путем установки запрещающих дорожных знаков, определены наиболее безопасные места парковок автотранспорта. Решения по упорядочению парковок принимались по стадиону "Спартак", парку культуры и отдыха "Березовая роща", Дому культуры "Чкалова", Дому культуры "Горького", кинотеатру "Рассвет", кинотеатру имени Маяковского, театру "Глобус", цирку и другим местам массового пребывания населения.

В ходе решения вопроса о переносе торговых точек, размещенных в подземной части метрополитена и затрудняющих эвакуацию пассажиров, ликвидировано 244 торговые точки. В отношении остальных торговых точек было принято решение оборудовать их с учетом требований безопасности и возможности беспрепятственной эвакуации граждан.

В целях реализации мероприятий по обеспечению оперативной связью сотрудников правоохранительных и спасательных служб, разработки проекта и установки системы видеонаблюдения на станциях метрополитена УОСиВАО разработана и принята Решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 N 277 городская целевая программа "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы".

За счет выделенных финансовых средств на реализацию дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов и населения в рамках Программы:

в 93% муниципальных учреждениях образования установлены кнопки тревожной сигнализации;

установлено видеонаблюдение в 36 лечебно-профилактических учреждениях;

восстановлено ограждение 136 средних общеобразовательных школ;

выделены средства Новосибирскому военному институту внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации на обеспечение безопасности в местах массового пребывания жителей города, использование личного состава в охране общественного порядка и организацию проведения учений специальных подразделений по антитеррору.

В 2007 году для реализации направления работы по антитеррору УОСиВАО размещен муниципальный заказ для нужд УВД по г. Новосибирску на изготовление адресного плана города Новосибирска в электронном виде и разработку геоинформационной системы УВД по г. Новосибирску.

В рамках Программы в 2005 - 2006 годах сотрудниками милиции совместно со специалистами жилищно-коммунального хозяйства города проводилась операция "Вихрь-антитеррор". По результатам проверки приобретались замки, изготавливались соответствующие запорные устройства для предотвращения бесконтрольного доступа граждан в чердачные и подвальные помещения зданий.

При организации наиболее значимых городских мероприятий с участием в них большого количества жителей города (День Победы, День города, День народного единства) УОСиВАО разрабатывались и согласовывались с УВД по г. Новосибирску, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области планы обеспечения безопасности, предупреждения возможных террористических и экстремистских действий в местах массового скопления людей. Создавался оперативный штаб, вводилась система пропусков на площади им. Ленина, устанавливалось дежурство ответственных лиц.

Для профилактики терроризма в 2005 году была создана комиссия содействия деятельности региональной антитеррористической комиссии Новосибирской области. С 2007 года комиссия переименована в антитеррористическую комиссию города Новосибирска. Председателем антитеррористической комиссии города Новосибирска является мэр города Новосибирска, заседания комиссии проводятся ежемесячно.

Проект единой радиосети для служб спасения, правоохранительных служб и других заинтересованных служб города для организации оперативного реагирования на возникновение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций не исполнен департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска по техническим причинам.

Приняты распоряжения мэра города Новосибирска о приобретении средств индивидуальной защиты и средств обеззараживания территории для администраций Заельцовского и Ленинского районов города Новосибирска, муниципального учреждения г. Новосибирска "ДЭУ N 1" и муниципального казенного предприятия г. Новосибирска "Жилищно-коммунальное хозяйство".

5. Оценка результативности и эффективности

реализации Программы

Выполнение запланированных в 2005 - 2007 годах мероприятий Программы позволило:

снизить уровень преступности на территории города Новосибирска;

улучшить информационное освещение проблем общественной безопасности в городе и выработать рекомендации жителям города Новосибирска по действиям с целью предупреждения от преступных посягательств на личность и имущество;

повысить координацию деятельности структурных подразделений мэрии города Новосибирска по вопросам общественной безопасности и правопорядка на территории города;

улучшить материально-техническую базу подразделений милиции общественной безопасности управлений внутренних дел по районам города Новосибирска;

поддержать добровольные инициативы населения в участии по охране общественного порядка на территории города;

повысить уровень антитеррористической защищенности населения и объектов с массовым пребыванием граждан.

В целом Программа доказала свою необходимость и высокую эффективность. Как ее логическое продолжение разработана и принята Решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 N 696 городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске на 2008 - 2010 годы", определяющая организационную основу городской политики по вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности жителей города Новосибирска.

Приложение

к отчету об исполнении Программы

"Общественная безопасность в

г. Новосибирске на 2005 -

2007 годы", принятой Решением

городского Совета Новосибирска

от 23.06.2004 N 412 (в редакции

Решений городского Совета

Новосибирска от 21.12.2005 N 170,

от 27.03.2007 N 558, Совета

депутатов города Новосибирска

от 31.10.2007 N 780)

Исполнение мероприятий Программы "Общественная безопасность

в г. Новосибирске на 2005 - 2007 годы", принятой Решением

городского Совета Новосибирска от 23.06.2004 N 412

(в редакции Решений городского Совета Новосибирска

от 21.12.2005 N 170, от 27.03.2007 N 558, Совета депутатов

города Новосибирска от 31.10.2007 N 780)

┌─────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│  N  │              Мероприятие               │  Исполнитель   │  Финансирование из бюджета города по   │     Результат и оценка     │
│  п. │                                        │                │           годам, тыс. рублей           │  эффективности исполнения  │
│     │                                        │                ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤        мероприятий         │
│     │                                        │                │  2005   │  2006   │  2007   │  Итого   │                            │
│     │                                        │                ├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤                            │
│     │                                        │                │план/факт│план/факт│план/факт│план/факт │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│  1  │                   2                    │       3        │    4    │    5    │    6    │    7     │              8             │
├─────┴────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────────┤
│                             1. Информационно-аналитическое обеспечение и учебно-просветительская работа                             │
├─────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────────┤
│1.1  │Сбор и обобщение информации о передовом │УОСиВАО         │10,0/0,0 │10,0/0,0 │    -    │ 20,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │опыте решения проблем обеспечения       │                │         │         │         │          │Сбор информации             │
│     │общественной безопасности, издание и    │                │         │         │         │          │осуществлялся постоянно.    │
│     │распространение систематизированных     │                │         │         │         │          │Подготовлено 144 материала, │
│     │методических материалов                 │                │         │         │         │          │56 видеосюжетов             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.2  │Подготовка и размещение на официальном  │УОСиВАО         │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │сайте города Новосибирска               │                │         │         │         │          │Ежеквартально размещались   │
│     │информационно-аналитических материалов  │                │         │         │         │          │материалы о состоянии       │
│     │об общественной безопасности в городе   │                │         │         │         │          │общественной безопасности   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.3  │Регулярное проведение обучения населения│Администрация   │20,0/0,0 │20,0/0,0 │20,0/18,0│60,0/18,0 │Выполнено.                  │
│     │правилам поведения в экстремальных      │Центрального    │         │         │         │          │Размещено в местах массового│
│     │ситуациях (через СМИ). Информационно-   │района города   │         │         │         │          │пребывания граждан 1636     │
│     │пропагандистское обеспечение            │Новосибирска    │         │         │         │          │памяток, 1000 стикеров и    │
│     │антитеррористической деятельности:      │                │         │         │         │          │плакатов, подготовлено 82   │
│     │выпуск плакатов, листовок, памяток,     │                │         │         │         │          │выступления по радио и 56   │
│     │выступление на радио и по телевидению   │                │         │         │         │          │по телевидению              │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.4  │Участие в международных выставках       │УОСиВАО         │10,0/0,0 │10,0/0,0 │    -    │ 20,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │"Сиббезопасность", "Спассиб", в том     │                │         │         │         │          │Ежегодное участие в         │
│     │числе проведение научно-практических    │                │         │         │         │          │международных выставках     │
│     │конференций, "круглых столов" и         │                │         │         │         │          │"Сиббезопасность" и         │
│     │семинаров по проблеме общественной      │                │         │         │         │          │"Спассиб"                   │
│     │безопасности на муниципальном уровне    │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.5  │Разработка и издание методических       │ГУО, УВД по     │20,0/20,0│20,0/20,0│20,0/20,0│60,0/60,0 │Выполнено.                  │
│     │рекомендаций, наглядных пособий,        │г. Новосибирску │         │         │         │          │Издание методических пособий│
│     │видеоматериалов и т.п. по обеспечению   │                │         │         │         │          │способствовало решению      │
│     │безопасности детей и молодежи (в рамках │                │         │         │         │          │вопросов общественной       │
│     │выставки "УчСиб")                       │                │         │         │         │          │безопасности                │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.6  │Совершенствование созданной системы     │УОСиВАО, КДМ    │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │взаимодействия государственных и        │                │         │         │         │          │Создана ассоциация          │
│     │негосударственных структур,             │                │         │         │         │          │студенческих отрядов        │
│     │осуществляющих свою деятельность в      │                │         │         │         │          │правоохранительной          │
│     │области обеспечения безопасности,       │                │         │         │         │          │направленности              │
│     │содействие в создании детских и         │                │         │         │         │          │                            │
│     │молодежных организаций и т.п.           │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.7  │Проведение юридических консультаций,    │ГУО, УОСиВАО,   │15,0/0,0 │15,0/10,0│15,0/10,0│45,0/20,0 │Выполнено.                  │
│     │лекций, семинаров просветительского и   │УВД по          │         │         │         │          │Ежегодно в учебных          │
│     │профилактического характера:            │г. Новосибирску │         │         │         │          │заведениях, на базе УПМ и   │
│     │в школах, ПТУ, вузах;                   │                │ 5,0/0,0 │ 5,0/5,0 │ 5,0/5,0 │15,0/10,0 │ТОС проводились юридические │
│     │по месту жительства в помещениях ТОСов; │                │ 5,0/0,0 │ 5,0/0,0 │ 5,0/0,0 │ 15,0/0,0 │консультации и лекции по    │
│     │по месту жительства на базе общественных│                │ 5,0/0,0 │ 5,0/5,0 │ 5,0/5,0 │15,0/10,0 │противодействию преступным  │
│     │пунктов охраны порядка                  │                │         │         │         │          │намерениям                  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│1.8  │Обеспечение периодическими печатными    │Управление      │ 100,0/  │100,0/0,0│ 100,0/  │  300,0/  │Выполнено.                  │
│     │изданиями общей направленности          │делами мэрии    │  50,0   │         │  100,0  │  150,0   │Повышен уровень             │
│     │участковых пунктов охраны порядка       │города          │         │         │         │          │информированности УУМ       │
│     │районных управлений (отделов) внутренних│Новосибирска    │         │         │         │          │                            │
│     │дел города                              │                │         │         │         │          │                            │
├─────┴────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│Итого по разделу 1:                                            │ 175,0/  │ 175,0/  │ 155,0/  │  505,0/  │                            │
│                                                               │  70,0   │  30,0   │  148,0  │  248,0   │                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────────┤
│2. Организационная и профилактическая работа во взаимодействии с правоохранительными органами, материальное и финансовое обеспечение │
├─────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────────┤
│2.1  │Рассмотрение итогов и эффективности     │Совет депутатов │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │работы правоохранительных органов на    │города          │         │         │         │          │Способствовало улучшению    │
│     │сессиях городского Совета Новосибирска  │Новосибирска    │         │         │         │          │организации работы УВД по   │
│     │                                        │                │         │         │         │          │г. Новосибирску             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.2  │Оказание помощи в проведении на         │УВД по          │10,0/0,0 │10,0/0,0 │    -    │ 20,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │территории города комплексных           │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Проведение оперативных      │
│     │профилактических операций "Подросток",  │КДМ             │         │         │         │          │мероприятий способствовало  │
│     │"Метро - дети", "Условник", "Мак -      │                │         │         │         │          │профилактике и              │
│     │дети", операции по борьбе с             │                │         │         │         │          │предупреждению совершения   │
│     │распространением порнографии и других   │                │         │         │         │          │правонарушений              │
│     │мероприятий согласно плану УВД города   │                │         │         │         │          │                            │
│     │Новосибирска                            │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.3  │Проведение смотров-конкурсов: "Лучший   │УВД по          │50,0/45,0│50,0/46,0│50,0/50,0│  150,0/  │Выполнено.                  │
│     │пункт охраны порядка", "Лучший          │г. Новосибирску,│         │         │         │  141,0   │Повышена организация        │
│     │участковый инспектор", "Лучший инспектор│УОСиВАО         │         │         │         │          │деятельности УУМ            │
│     │ГИБДД", "Лучший милиционер", "Лучший    │                │         │         │         │          │                            │
│     │милиционер-водитель"                    │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.4  │Осуществление дополнительных мер по     │УВД по          │20,0/0,0 │20,0/0,0 │    -    │ 40,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │укомплектованию службы участковых       │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Укомплектованность службы   │
│     │уполномоченных милиции. Вменить в       │ОВСМБ           │         │         │         │          │УУМ составляет 97%          │
│     │практику поощрение сотрудников кадровых │                │         │         │         │          │                            │
│     │аппаратов районных управлений (отделов) │                │         │         │         │          │                            │
│     │внутренних дел города за результативную │                │         │         │         │          │                            │
│     │работу в этом направлении               │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.5  │Оснащение рабочих мест участковых       │УВД по          │ 2700,0/ │ 700,0/  │ 300,0/  │ 3700,0/  │Выполнено.                  │
│     │уполномоченных милиции на участковых    │г. Новосибирску,│ 2699,0  │  693,9  │  289,3  │  3682,2  │84% рабочих мест УУМ        │
│     │пунктах милиции компьютерной техникой,  │УФиНП, УОСиВАО  │         │         │         │          │оснащены оргтехникой (77    │
│     │расходными материалами                  │                │         │         │         │          │компьютеров, 30% из которых │
│     │                                        │                │         │         │         │          │подключены к ЕТКС ГУВД НСО) │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.6  │Проведение совместного приема граждан в │Администрации   │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │общественных пунктах охраны порядка и в │районов города  │         │         │         │          │Проведение совместного      │
│     │комнатах приема граждан представителями │Новосибирска,   │         │         │         │          │приема граждан              │
│     │администраций районов города,           │УВД по          │         │         │         │          │способствовало улучшению    │
│     │сотрудниками милиции                    │г. Новосибирску │         │         │         │          │взаимодействия и доверия    │
│     │                                        │                │         │         │         │          │населения                   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.7  │Заключение соглашения с администрацией  │УОСиВАО, УВД по │    -    │    -    │    -    │    -     │Не выполнено в связи с      │
│     │Новосибирской области о взаимодействии  │г. Новосибирску │         │         │         │          │признанием утратившим силу  │
│     │при предоставлении участковым           │                │         │         │         │          │Постановления главы         │
│     │уполномоченным милиции и                │                │         │         │         │          │администрации Новосибирской │
│     │патрульно-постовой службе милиции займов│                │         │         │         │          │области от 30.05.2003 N 359 │
│     │и субсидий на приобретение жилья в      │                │         │         │         │          │                            │
│     │соответствии с Положением, утвержденным │                │         │         │         │          │                            │
│     │Постановлением главы администрации      │                │         │         │         │          │                            │
│     │Новосибирской области от 30.05.2003     │                │         │         │         │          │                            │
│     │N 359                                   │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.8  │Выделение средств на дополнительные     │УФиНП, УОСиВАО, │ 163,0/  │    -    │ 1000,0/ │ 1163,0/  │Выполнено.                  │
│     │закупки форменного обмундирования и     │УВД по          │  149,4  │         │  999,4  │  1148,8  │Приобретено 250 комплектов  │
│     │экипировки для участковых уполномоченных│г. Новосибирску │         │         │         │          │форменной одежды сотрудника │
│     │милиции и патрульно-постовой службы     │                │         │         │         │          │милиции                     │
│     │милиции районных управлений (отделов)   │                │         │         │         │          │                            │
│     │внутренних дел города Новосибирска      │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.9  │Разработка проекта системы              │УВД по г.       │ 500,0/  │ 500,0/  │    -    │ 1000,0/  │Выполнено.                  │
│     │видеонаблюдения в местах проведения     │Новосибирску,   │  500,0  │  482,9  │         │  982,9   │Разработан проект системы   │
│     │массовых мероприятий                    │УФиНП, УОСиВАО  │         │         │         │          │видеонаблюдения для         │
│     │                                        │                │         │         │         │          │Железнодорожного района     │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.9.1│Приобретение, установка и монтаж        │УВД по          │    -    │    -    │ 500,0/  │  500,0/  │Выполнено.                  │
│     │оборудования системы видеонаблюдения в  │г. Новосибирску,│         │         │  391,1  │  391,1   │Система видеонаблюдения     │
│     │местах проведения массовых мероприятий  │УФиНП, УОСиВАО  │         │         │         │          │функционирует на площади им.│
│     │                                        │                │         │         │         │          │Ленина и частично на площади│
│     │                                        │                │         │         │         │          │им. Калинина                │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.10 │Оказание содействия гражданам в создании│Администрации   │    -    │ 500,0/  │ 500,0/  │ 1000,0/  │Выполнено.                  │
│     │общественных формирований по охране     │районов города  │         │  499,9  │  476,5  │  976,4   │Закуплены средства связи    │
│     │общественного порядка в городе и в      │Новосибирска,   │         │         │         │          │                            │
│     │организации их работы во взаимодействии │УОСиВАО, УВД по │         │         │         │          │                            │
│     │с органами внутренних дел города        │г. Новосибирску │         │         │         │          │                            │
│     │Новосибирска                            │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.11 │Изучение и обобщение положительного     │ГУО, УВД по     │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │опыта работы по предупреждению          │г. Новосибирску │         │         │         │          │Мероприятия по изучению и   │
│     │безнадзорности, бродяжничества и        │                │         │         │         │          │обобщению положительного    │
│     │правонарушений среди несовершеннолетних │                │         │         │         │          │опыта способствовали        │
│     │для дальнейшего применения в            │                │         │         │         │          │профилактике правонарушений │
│     │профилактической работе                 │                │         │         │         │          │среди несовершеннолетних    │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.12 │Совершенствование системы организации   │ГУО, УВД по     │10,0/10,0│10,0/10,0│10,0/10,0│30,0/30,0 │Выполнено.                  │
│     │порядка и безопасности в школах         │г. Новосибирску │         │         │         │          │Повышен уровень безопасности│
│     │(проведение семинаров, практических     │                │         │         │         │          │в школах                    │
│     │занятий, показ видеоматериалов)         │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.13 │Укрепление материально-технической базы │ГУО,            │ 200,0/  │ 500,0/  │    -    │  700,0/  │Выполнено.                  │
│     │кабинетов по организации безопасности   │УФиНП           │   0,0   │  496,0  │         │  496,0   │Закуплено оборудование по   │
│     │жизнедеятельности (ОБЖ), "школ          │                │         │         │         │          │ОБЖ для гимназий NN 1, 13,  │
│     │выживания", "классов спасателей" и т.д. │                │         │         │         │          │СОШ NN 7, 141, 202, 121, 72,│
│     │в учебных учреждениях города            │                │         │         │         │          │194, 3, 50, 81              │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.14 │Введение муниципальных надбавок в школах│ГУО,            │ 100,0/  │ 100,0/  │ 100,0/  │  300,0/  │Выполнено.                  │
│     │к заработной плате преподавателей ОБЖ   │УФиНП           │   0,0   │  100,0  │  100,0  │  200,0   │Проведены единовременные    │
│     │                                        │                │         │         │         │          │выплаты преподавателям ОБЖ  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.15 │Проведение семинаров руководителей      │Руководители    │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │структурных подразделений мэрии с       │структурных     │         │         │         │          │Повышен уровень служебной   │
│     │руководством УВД города Новосибирска в  │подразделений   │         │         │         │          │подготовки начальствующего  │
│     │рамках служебной подготовки             │мэрии города    │         │         │         │          │состава милиции             │
│     │                                        │Новосибирска,   │         │         │         │          │                            │
│     │                                        │УОСиВАО, УВД по │         │         │         │          │                            │
│     │                                        │г. Новосибирску │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.16 │Обучение сотрудников органов            │ГУЗ             │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │общественной безопасности оказанию      │                │         │         │         │          │Обучение сотрудников органов│
│     │первой и неотложной помощи              │                │         │         │         │          │общественной безопасности   │
│     │                                        │                │         │         │         │          │проводилось с периодичностью│
│     │                                        │                │         │         │         │          │два раза в год              │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.17 │Проведение отчетов участковых           │УВД по          │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено с участием ТОС.   │
│     │уполномоченных милиции перед населением │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Отчеты УУМ способствовали   │
│     │о работе на административных участках по│ТОСы            │         │         │         │          │повышению доверия населения │
│     │защите прав и законных интересов граждан│                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.18 │Осуществление на территории города      │УВД по          │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │мероприятий, направленных на привлечение│г. Новосибирску,│         │         │         │          │Проведены 300 совместных    │
│     │ТОСов к взаимодействию с органами по    │УОСиВАО, ТОСы   │         │         │         │          │приемов граждан, 889 отчетов│
│     │охране правопорядка                     │                │         │         │         │          │перед населением            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.19 │Организация дополнительной работы       │УВД по          │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │межведомственных комиссий по            │г. Новосибирску,│         │         │         │          │На профилактический учет    │
│     │комплексному решению вопросов трудового,│ОВСМБ           │         │         │         │          │взято 36122 гражданина,     │
│     │бытового и социального устройства лиц,  │                │         │         │         │          │условно осужденных и условно│
│     │состоящих на профилактических учетах    │                │         │         │         │          │досрочно освобожденных, 2187│
│     │в органах внутренних дел                │                │         │         │         │          │алкоголиков, 1722 наркомана │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.20 │Завершение ремонта 12 отделения милиции │УВД по          │ 1000,0/ │    -    │ 1060,0/ │ 2060,0/  │Выполнено.                  │
│     │ОВД Советского района города            │г. Новосибирску,│  945,0  │         │ 1056,9  │  2001,9  │Завершен ремонт помещений.  │
│     │Новосибирска                            │УФиНП, УОСиВАО  │         │         │         │          │Улучшены условия труда      │
│     │                                        │                │         │         │         │          │сотрудников милиции         │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.21 │Приобретение управлению внутренних дел  │ХОЗУ,           │ 2192,0/ │    -    │    -    │ 2192,0/  │Выполнено.                  │
│     │города Новосибирска десяти автомобилей  │УФиНП           │ 2192,0  │         │         │  2192,0  │Улучшена материально-       │
│     │УАЗ 3151 для милиции общественной       │                │         │         │         │          │техническая база УВД        │
│     │безопасности                            │                │         │         │         │          │по г. Новосибирску          │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.22 │Выделение средств на                    │УВД по          │ 422,0/  │    -    │    -    │  422,0/  │Выполнено.                  │
│     │материально-техническое и хозяйственное │г. Новосибирску,│  229,3  │         │         │  229,3   │Приобретен спецтранспорт для│
│     │обеспечение медицинских вытрезвителей   │УФиНП           │         │         │         │          │медицинского вытрезвителя   │
│     │                                        │                │         │         │         │          │Ленинского района           │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.23 │Выделение медицинскому вытрезвителю УВД │ДЗиИО, УФиНП    │    -    │    -    │    -    │    -     │Не выполнено.               │
│     │Центрального района города Новосибирска │                │         │         │         │          │Вопрос находится в работе   │
│     │помещения, отвечающего требованиям      │                │         │         │         │          │ДЗиИО                       │
│     │инструкции МВД России, регламентирующей │                │         │         │         │          │                            │
│     │деятельность медвытрезвителей, выделение│                │         │         │         │          │                            │
│     │средств на его ремонт                   │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.24 │Отработка на практике высокой готовности│УВД по г.       │35,0/0,0 │35,0/0,0 │    -    │ 70,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │различных муниципальных служб и         │Новосибирску,   │         │         │         │          │Улучшено взаимодействие     │
│     │правоохранительных органов к совместным │УГОЧСиОПБ       │         │         │         │          │дежурных служб города       │
│     │действиям в экстремальных ситуациях     │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.25 │Проведение работ по ремонту и           │Жилищно-        │25,0/0,0 │25,0/25,0│    -    │50,0/25,0 │Выполнено.                  │
│     │техническому обслуживанию систем        │коммунальные    │         │         │         │          │Проведен мониторинг         │
│     │противопожарной защиты в зданиях        │организации     │         │         │         │          │ремонтных работ в зданиях   │
│     │повышенной этажности                    │                │         │         │         │          │повышенной этажности        │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.26 │Разработка проекта и начало установки   │ДТиДБК,         │ 1000,0/ │ 1000,0/ │ 1000,0/ │ 3000,0/  │Выполнено. Повышен уровень  │
│     │системы видеонаблюдения на станциях     │МУП г.          │   0,0   │ 1000,0  │ 1000,0  │  2000,0  │безопасности метрополитена  │
│     │метро                                   │Новосибирска    │         │         │         │          │                            │
│     │                                        │"Новосибирский  │         │         │         │          │                            │
│     │                                        │метрополитен"   │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.27 │Организация работы экспериментального   │КДМ, УВД по     │100,0/0,0│    -    │    -    │100,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │молодежного оперативного отряда         │г. Новосибирску │         │         │         │          │Создана городская ассоциация│
│     │правопорядка                            │                │         │         │         │          │молодежных дружинников      │
│     │                                        │                │         │         │         │          │"Студент"                   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.28 │Проведение мониторинга Программы, при   │УОСиВАО         │    -    │30,0/0,0 │    -    │ 30,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │необходимости внесение поправок         │                │         │         │         │          │Внесены изменения в         │
│     │                                        │                │         │         │         │          │Программу                   │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.29 │Материально-техническое обеспечение     │УОСиВАО, УВД по │ 375,0/  │    -    │    -    │  375,0/  │Выполнено.                  │
│     │общественных пунктов охраны порядка     │г. Новосибирску │  211,0  │         │         │  211,0   │Проведен ремонт одного УПМ  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.30 │Выделение средств на материально-       │УВД по          │ 4784,0/ │    -    │    -    │ 4784,0/  │Выполнено.                  │
│     │техническое и хозяйственное обеспечение │г. Новосибирску,│ 4784,0  │         │         │  4784,0  │Проведен ремонт помещений   │
│     │подразделений милиции общественной      │УФиНП           │         │         │         │          │дежурной части УВД по г.    │
│     │безопасности управления внутренних дел  │                │         │         │         │          │Новосибирску, помещений 15  │
│     │города Новосибирска, подготовку         │                │         │         │         │          │отделения милиции, выполнен │
│     │проектно-сметной документации на ремонт │                │         │         │         │          │проект ремонта общежития    │
│     │общежития Новосибирской специальной     │                │         │         │         │          │Новосибирской средней       │
│     │средней школы милиции, организацию и    │                │         │         │         │          │специальной школы милиции   │
│     │проведение с личным составом культурно- │                │         │         │         │          │                            │
│     │массовых и спортивных мероприятий       │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│2.31 │Выделение средств на разработку         │УВД по          │    -    │    -    │ 750,0/  │  750,0/  │Выполнено.                  │
│     │эскизного проекта здания УВД            │г. Новосибирску,│         │         │  721,5  │  721,5   │Размещен муниципальный заказ│
│     │Центрального района г. Новосибирска     │УФиНП, УОСиВАО  │         │         │         │          │на разработку проекта здания│
├─────┴────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│Итого по разделу 2:                                            │13686,0/ │ 3480,0/ │ 5270,0/ │ 22436,0/ │                            │
│                                                               │ 11764,7 │ 3353,7  │ 5094,7  │ 20213,1  │                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────────┤
│                                 3. Экономическая безопасность и безопасность потребительского рынка                                 │
├─────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────────┤
│3.1  │Разработка и реализация плана           │УВД по          │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │мероприятий по укреплению безопасности  │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Улучшено состояние          │
│     │функционирования рынков, расположенных  │ДПИиП           │         │         │         │          │безопасности рынков         │
│     │на Гусинобродском шоссе, ул. Петухова   │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│3.2  │Принятие мер по упорядочению            │Администрации   │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │мелкорозничной торговли в соответствии с│районов города  │         │         │         │          │Повышен уровень             │
│     │нормативными актами федеральных органов │Новосибирска,   │         │         │         │          │ответственности за          │
│     │и органов местного самоуправления       │РУВД            │         │         │         │          │выполнение установленных    │
│     │                                        │                │         │         │         │          │правил торговли             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│3.3  │Организация обмена информацией по       │Городской Центр │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │идентификации и оценке безопасности всей│стандартизации и│         │         │         │          │Предотвращены случаи        │
│     │алкогольной продукции, поступающей на   │метрологии,     │         │         │         │          │массового отравления        │
│     │территорию г. Новосибирска, с целью     │Территориальное │         │         │         │          │суррогатами алкогольной     │
│     │исключения продажи на внутреннем рынке  │управление      │         │         │         │          │продукции                   │
│     │города продукции, не отвечающей         │Роспотребнадзора│         │         │         │          │                            │
│     │требованиям безопасности                │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│3.4  │Проведение мероприятий с целью выявления│УВД по          │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │и пресечения фактов изготовления        │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Выявлено 26 преступлений,   │
│     │контрафактной продукции на территории   │ДПИиП           │         │         │         │          │540 нарушителей привлечено  │
│     │города Новосибирска                     │                │         │         │         │          │к административной          │
│     │                                        │                │         │         │         │          │ответственности             │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│3.5  │Совершенствование мероприятий по        │ОГУ "УВ города" │20,0/20,0│20,0/20,0│    -    │40,0/40,0 │Выполнено.                  │
│     │безопасности перевозки, складирования   │                │         │         │         │          │Способствовало повышению    │
│     │и утилизации скоропортящихся пищевых    │                │         │         │         │          │контроля за движением       │
│     │продуктов, изъятых компетентными        │                │         │         │         │          │изъятых продуктов           │
│     │органами                                │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│3.6  │Разработка и внедрение мониторинга      │ОГУ "УВ города" │30,0/30,0│30,0/28,4│    -    │60,0/58,4 │Выполнено.                  │
│     │движения пищевой продукции и            │                │         │         │         │          │Проводился мониторинг       │
│     │продовольственного сырья животного      │                │         │         │         │          │поступления и вывоза        │
│     │происхождения на территории             │                │         │         │         │          │продукции                   │
│     │г. Новосибирска                         │                │         │         │         │          │                            │
├─────┴────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│Итого по разделу 3:                                            │50,0/50,0│50,0/48,4│    -    │100,0/98,4│                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────────┤
│                                               4. Предупреждение террористических актов                                              │
├─────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────────┤
│4.1  │Проверка обеспечения безопасности на    │КЭиК, УВД по    │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │объектах проведения массовых мероприятий│г. Новосибирску,│         │         │         │          │Проверки проводились в ходе │
│     │города Новосибирска                     │УФСБ            │         │         │         │          │подготовки и проведения     │
│     │                                        │                │         │         │         │          │массовых мероприятий        │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.2  │Организация работы по дополнительному   │Администрации   │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │оснащению и эксплуатации                │районов города  │         │         │         │          │166 объектов оснащены 1282  │
│     │культурно-зрелищных учреждений города   │Новосибирска,   │         │         │         │          │камерами видеонаблюдения.   │
│     │системами видеонаблюдения. Мероприятия  │УОСиВАО, УВД по │         │         │         │          │Подключение к единой системе│
│     │по взаимодействию этих видеосистем      │г. Новосибирску │         │         │         │          │планируется при вводе ее в  │
│     │с единой системой видеонаблюдения       │                │         │         │         │          │эксплуатацию                │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.3  │Определение мест парковки автомобильного│ДТиДБК,         │ 200,0/  │ 100,0/  │    -    │  300,0/  │Выполнено.                  │
│     │транспорта вблизи спортивных, культурных│ОГИБДД          │   0,0   │  100,0  │         │  100,0   │Определены места парковок   │
│     │и иных объектов при проведении массовых │                │         │         │         │          │автомобильного транспорта   │
│     │мероприятий с целью обеспечения         │                │         │         │         │          │                            │
│     │безопасности                            │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.4  │Решение вопроса о переносе торговых     │УГОЧСиОПБ, ДПИиП│    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │точек, затрудняющих эвакуацию граждан из│                │         │         │         │          │Повышена безопасность       │
│     │подземной части территории метрополитена│                │         │         │         │          │пассажиров                  │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.5  │Проведение исследования возможности     │ДТиДБК          │100,0/0,0│ 50,0/0,0│    -    │ 150/0,0  │Выполнено.                  │
│     │обеспечения оперативной связью          │                │         │         │         │          │Подготовлен проект создания │
│     │сотрудников правоохранительных и        │                │         │         │         │          │оперативной связи           │
│     │спасательных служб при выполнении       │                │         │         │         │          │                            │
│     │служебных задач в тоннелях и            │                │         │         │         │          │                            │
│     │межстанционных перегонах метрополитена  │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.6  │Осуществление дополнительного комплекса │УВД по          │ 1000,0/ │ 1000,0/ │ 1000,0/ │ 3000,0/  │Выполнено.                  │
│     │мер по антитеррористической             │г. Новосибирску,│  458,0  │  995,5  │ 1000,0  │  2453,5  │Комплекс мер способствовал  │
│     │защищенности: объектов промышленности,  │администрации   │         │         │         │          │повышению уровня            │
│     │транспорта, мест массового пребывания   │районов города  │         │         │         │          │антитеррористической        │
│     │граждан, средних образовательных школ,  │Новосибирска,   │         │         │         │          │защищенности населения и    │
│     │объектов здравоохранения, рынков,       │УОСиВАО,        │         │         │         │          │объектов города             │
│     │высотных зданий, объектов газового      │учреждения      │         │         │         │          │                            │
│     │хозяйства                               │образования и   │         │         │         │          │                            │
│     │                                        │здравоохранения │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.7  │Организация совместной работы УВД города│УВД по          │50,0/0,0 │50,0/0,0 │    -    │100,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │Новосибирска и органов жилищно-         │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Установлено 2679 замков и   │
│     │коммунального хозяйства по обеспечению  │ДЭЖиКХ          │         │         │         │          │решеток на подвалах и       │
│     │общественной безопасности в рамках      │                │         │         │         │          │чердаках                    │
│     │операции "Вихрь-антитеррор"             │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.8  │Подготовка и проведение мероприятий,    │УВД по          │50,0/0,0 │50,0/0,0 │    -    │100,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │направленных на предупреждение и        │г. Новосибирску,│         │         │         │          │Создавался оперативный штаб │
│     │пресечение возможных террористических и │УГОЧСиОПБ, УФСБ │         │         │         │          │проведения массовых         │
│     │иных экстремальных действий на различных│                │         │         │         │          │мероприятий, усиливался     │
│     │объектах города, в том числе в местах   │                │         │         │         │          │наряд сил милиции           │
│     │массового скопления людей               │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.9  │Создание на основе малого Совета        │УОСиВАО         │    -    │    -    │    -    │    -     │Выполнено.                  │
│     │общественной безопасности группы по     │                │         │         │         │          │Создана антитеррористическая│
│     │противодействию террористическим и      │                │         │         │         │          │комиссия города Новосибирска│
│     │экстремистским проявлениям              │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.10 │Проектирование единой радиосети для     │ДСиИ, УГОЧСиОПБ,│500,0/0,0│    -    │    -    │500,0/0,0 │Не выполнено по техническим │
│     │служб спасения, правоохранительных служб│ДСП, УВД по     │         │         │         │          │причинам                    │
│     │и других заинтересованных служб города  │г. Новосибирску │         │         │         │          │                            │
│     │для организации оперативного            │                │         │         │         │          │                            │
│     │реагирования на возникновение и         │                │         │         │         │          │                            │
│     │ликвидацию чрезвычайных ситуаций        │                │         │         │         │          │                            │
├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│4.11 │Разработка правового акта мэра об       │УГОЧСиОПБ       │50,0/0,0 │    -    │    -    │ 50,0/0,0 │Выполнено.                  │
│     │организации оснащения предприятий,      │                │         │         │         │          │Приняты соответствующие     │
│     │учреждений и организаций, размещенных в │                │         │         │         │          │распоряжения мэра города    │
│     │зонах возможного заражения отравляющими │                │         │         │         │          │Новосибирска                │
│     │веществами, индивидуальными средствами  │                │         │         │         │          │                            │
│     │защиты и о работе в данном направлении  │                │         │         │         │          │                            │
├─────┴────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│Итого по разделу 4:                                            │ 1950,0/ │ 1250,0/ │ 1000,0/ │ 4200,0/  │                            │
│                                                               │  458,0  │ 1095,5  │ 1000,0  │  2553,5  │                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│Всего:                                                         │15861,0/ │ 4955,0/ │ 6425,0/ │ 27241,0/ │                            │
│                                                               │ 12342,7 │ 4527,6  │ 6242,7  │ 23113,0  │                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│Процент выполнения                                             │  77,8   │  91,4   │  97,2   │   84,9   │                            │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────────┘
Примечания: используемые сокращения:

ГУЗ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска;

ДЭЖиКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ТОС - территориальное общественное самоуправление;

УФиНП - управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;

УГОЧСиОПБ - управление мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

УПР - управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

УОСиВАО - управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами;

ХОЗУ - хозяйственное управлении мэрии города Новосибирска;

ОВСМБ - отдел взаимодействия со средним и малым бизнесом департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

КЭиК - комитет экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска;

УВД по г. Новосибирску - управление внутренних дел по городу Новосибирску;

РУВД - управления внутренних дел по районам города;

ОГИБДД - отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел по городу Новосибирску;

УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области;

ОГУ "УВ города" - областное государственное учреждение "Управление ветеринарии города Новосибирска";

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ЕТКС ГУВД НСО - единая телекоммуникационная система Главного управления внутренних дел по Новосибирской области;

УПМ - участковые пункты милиции;

СОШ - средние образовательные школы.

